|  |  |
| --- | --- |
| **logo genco1** | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1****THÔNG CÁO BÁO CHÍ**KẾT QUẢ SXKD – ĐTXD THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2020 |

**Kết quả SXKD & ĐTXD tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2020**

Tháng 3/2020, hoạt động SXKD- ĐTXD của EVN*GENCO1* diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu phụ tải tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch. Tổng sản lượng điện EVN*GENCO1* sản xuất được là 3.649 triệu kWh, đạt 102,6% kế hoạch tháng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty sản xuất được 9.936 triệu kWh, đạt 25,89% kế hoạch năm. Các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện trung bình đều đạt mức thấp so với cùng kỳ năm trước tuy vẫn cơ bản đảm bảo quy định trong quy trình vận hành liên hồ chứa và mực nước hạ du.

Công tác đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất đã có dấu hiệu khởi sắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vận hành và nâng cao tồn kho tại các nhà máy. Đến nay, tại các nhà máy sử dụng than nội địa khối lượng than tồn kho đều ở mức an toàn cho vận hành. Tại các nhà máy sử dụng than nhập khẩu, khối lượng than tồn kho đảm bảo nhu cầu vận hành cho đến hết giai đoạn mùa khô năm 2020.

Về đầu tư - xây dựng (ĐTXD), đối với các dự án do EVN*GENCO1* làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện tháng 3/2020 đạt trên 235 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng, giá trị khối lượng ước thực hiện và giá trị giải ngân lần lượt là hơn 3.541 tỷ đồng và 3.538,8 tỷ đồng. Đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVN*GENCO1* và đại điện là Ban QLDA Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị đầu tư xây dựng tháng 3 là hơn 102 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2020, giá trị thực hiện của Dự án đạt trên 241,2 tỷ đồng (tương đương 7,68% kế hoạch năm); giá trị giải ngân ước đạt trên 112,9 tỷ đồng (tương đương 3,6% kế hoạch năm).

Tình hình thực hiện triển khai các dự án đầu tư xây dựng tháng 3/2020 đã có nhiều tiến triển. Đặc biệt, Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng đã bắt đầu chạy tin cậy vào ngày 13/3/2020.

Về công tác cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVN*GENCO1* đang nỗ lực triển khai kế hoạch với một loạt các nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện đúng tiến độ. Hiện nay, dự toán cổ phần hóa, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn CPH đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

Các công tác khác đều được triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo sản xuất theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

**Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020**

Trong tháng 5/2020, nhiệm vụ trọng tâm của EVN*GENCO1* sẽ là: Nỗ lực hoàn thành sản lượng được giao 3.531 triệu kWh; Vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống. Các nhà máy thủy điện đảm bảo cấp nước hạ du và mức nước giới hạn; Đảm bảo công tác chạy tin cậy hoàn thành đúng tiến độ tổ máy Duyên Hải 3 mở rộng.

Về các giải pháp để đảm bảo nguồn than, EVN*GENCO1* tiếp tục đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành các nhà máy nhiệt điện (nội địa và nhập khẩu), bao gồm cả NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng, nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng TTĐL Duyên Hải đạt 35-37 ngàn tấn/ngày, nâng tồn kho dự phòng tại các nhà máy đạt tồn kho tối thiểu theo định mức đã được phê duyệt.

Về ĐTXD, EVN*GENCO1* sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến, dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng sẽ hoàn thành cấp chứng chỉ nghiệm thu tạm thời (PAC) và bàn giao cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vận hành thương mại. Đối với dự án NMTĐ Đa Nhim mở rộng, mục tiêu là đẩy nhanh thi công đường hầm dẫn nước bằng khoan nổ. Các dự án khác sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các hạng mục của dự án.

 Trong tháng 4/2020, EVN*GENCO1* cũng sẽ tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền và các đơn vị liên quan về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất phục vụ cổ phần hóa; thoái vốn tại các công ty cổ phần để lành mạnh hóa tài chính và triển khai các công việc liên quan theo quy định.

**THÔNG TIN LIÊN HỆ:**

**Văn phòng - Tổng công ty Phát điện 1**

Điện thoại:  024.66 941.324 Fax: 024.66 941.235

Địa chỉ: Tầng 17 - tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội